## Referencias de Riesgos
REGISTRO DE RIESGOS
Información General del Proyecto
* ID Proyecto
| * Nombre del Proyecto |  |  |  | EABMODEL
| * Director del Proyecto |  |  |  | Patricio Bascuñan
| * Gerente de Proyecto |  |  |  | Victor Rivera
| * Fecha de Inicio |  |  |  | 2024-06-13
| * Fecha de Fin |  |  |  | 2024-12-13
| * Cliente | [6 empty] | * Área: | logistica
* Sponsor
REFERENCIAS del PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
|  |  |  | Impacto |  |  | Nivel de Probabilidad | Valores Probabilidad | Comentario
|  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Baja | 1 | Podría ocurrir
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Media | 2 | Es bastante probable
| Probabilidad | Baja | 1 | 1 | 2 | 3 | Alta | 3 | Es casi seguro
|  | Media | 2 | 2 | 4 | 6
|  | Alta | 3 | 3 | 6 | 9 | Nivel Impacto | Valores de Impacto | Comentario
[7 empty] | Bajo | 1 | Atraso menor a un 20%
[7 empty] | Medio | 2 | Atraso entre 20% y 50%
[7 empty] | Alto | 3 | Proyecto fracasa o atraso de más de 100%

## Riesgos
| ID del Proyecto |  | 1.0
| Nombre del Proyecto |  | EABMODEL
| Director de Proyecto |  | Patricio Bascuñan
Registro y Seguimiento de Riesgos
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Categoría | Causa/Efectos/ Provocadores | Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | Cuando Fecha estimada de ocurrencia | Tipo de Estrategia | Mitigacion - Plan de Contingencia o Estrategia de Oportunidad
2024-06-13 | 1 | Fuga de datos y vulneración de datos | Seguridad | Causa: Ataques ciberneticos, Fallo en la seguridad, divulgacion de informacion no autorizada. Efectos: Robo de identidad, Mala reputacion. Provocadores: Hackers | Impacta a la privacidad y confidencialidad de los datos, tanto como de estudiantes como funcionarios del colegio (Podria dañar la reputacion del colegio) | Estos eventos pueden tener consecuencias graves, como la violación de la confidencialidad, el robo de identidad, la violación de normativas y la pérdida de confianza por parte de los clientes. | Media | 2 | Alto | 3 | ALTA (6) | Tecnico Seguridad en Sistemas | NA | Mitigar | Contar con respaldos los cuales poder recuperar la mayor cantidad de informacion para alojarla en otro lugar mas seguro, ademas de contar con encriptacion de datos para que no sea tan facil decifrar ciertos datos
2024-06-14 | 2 | Fallas en la red local que dificulte la conexión a la BD | Tecnico | Causas: Corte de luz, sobrecarga de red. Efectos: Interrupcion de conectividad, no acceder a nada de lo que requiera internet, atrasos en entregas. Provocadores: Compañia de red | Impacta a la interrupcion a la gestion de todos los softwares, hardware que necesiten acceso a internet o recopilar datos de la base de datos | Las fallas en la red local se refieren a interrupciones o problemas que afectan la conectividad y el acceso a la base de datos (BD) de un sistema. Esto puede ser causado por problemas técnicos en los componentes de red, como routers, switches o cables, o por factores externos que afectan la infraestructura de red. | Media | 2 | Alto | 3 | ALTA (6) | Tecnico en Redes | NA | Mitigar | Contar con dos compañias de redes en caso de que una falle, ademas de realizar regularmente pruebas de conexión y monitorear el rendimiento de la red.
2024-06-15 | 3 | Malware malintencionado | Seguridad | Causas: Descargas de archivos dañados, acceder a sitios web maliciosos. Efectos: Robo de informacion, Insertar virus a los sistemas. Provocadores: Descargar desde fuentes no conocidas | Impacta al funcionamiento del colegio, debido a la perdida de posibles datos criticos | software dañino que puede infiltrarse en sistemas informáticos y causar diversos tipos de daño, como robo de información, pérdida de datos y daños a la reputación. Es importante implementar medidas de seguridad y concientizar a los usuarios para prevenir y mitigar los efectos del malware. | Media | 2 | Alto | 3 | ALTA (6) | Tecnico Seguridad en Sistemas | NA | Mitigar | Implementar antivirus y firewalls para evitar virus o malware, ademas contar con personal de seguridad en sistema para contrarrestar si pasa un posible hackeo
2024-06-16 | 4 | Falta de programas de seguridad contra malware | Seguridad | Causa: Falta de implementación de programas de seguridad contra malware en los sistemas y dispositivos. Efecto: Exposición a infecciones de malware que pueden comprometer la integridad y la confidencialidad de los datos Provocadores: Descarga o ejecución de archivos o programas de fuentes no confiables | Impacta en la vulnerabilidad de los softwares y hardwares, lo que puede significar perdida de confianza de los apoderados hacia el colegio | La falta de programas de seguridad contra malware deja los sistemas sin protección adecuada contra programas maliciosos, lo que aumenta el riesgo de infecciones y ataques cibernéticos. Es importante contar con software de seguridad actualizado y seguir buenas prácticas para mitigar este riesgo. | Baja | 1 | Alto | 3 | MEDIA (3) | Tecnico Seguridad en Sistemas | NA | Mitigar | Implementar antivirus y firewalls para evitar virus o malware
2024-06-17 | 5 | programas de terceros afectados | Seguridad | Causa: Utilización de programas de terceros que han sido comprometidos o contienen vulnerabilidades de seguridad. Efecto: Exposición a ataques cibernéticos, infiltración de malware o virus en los sistemas. Provocadores: Descarga e instalación de programas de terceros desde fuentes no confiables. | Impacta al funcionamiento del los hardwares y softwares en general, poniendo en riesgo la disponibilidad de estos mismos | Situaciones en las que los programas o aplicaciones desarrollados por terceros presentan vulnerabilidades de seguridad o fallas. Esto puede causar problemas en el funcionamiento del sistema y comprometer la seguridad de la información. Es importante evaluar y monitorear regularmente los programas de terceros para mitigar este riesgo. | Baja | 1 | Alto | 3 | MEDIA (3) | Tecnico Seguridad en Sistemas | NA | Mitigar | Establecer acuerdos de nivel de servicio con los proveedores de los programas de terceros para garantizar la seguridad, el soporte y la respuesta rápida a los problemas de seguridad que puedan surgir.
2024-06-18 | 6 | Tiempo tope del proyecto | Organizacional | Causa: Mala planificación y estimación del tiempo necesario para completar el proyecto. Efecto: Incumplimiento de plazos, retrasos en la entrega del proyecto, descontento de los clientes, posibles pérdidas financieras y daño a la reputación. Provocadores: Cambios no previstos en los requisitos del proyecto y falta de recursos adecuados. | Retraso en la entrega del proyecto, lo que puede generar no alcanzar a tiempo con los objetivos establecidos | El tiempo tope del proyecto es el plazo máximo para completarlo. Si no se gestiona correctamente, puede haber retrasos y consecuencias negativas. Es importante establecer un cronograma realista y gestionar eficientemente el tiempo asignado al proyecto. | Media | 2 | Medio | 2 | MEDIA (4) | Jefe de Proyecto | NA | Mitigar | Medir correctamente el tiempo realista que se demorara el proyecto, puede ser con un Project, carta Gantt entre otras cosas, es decir definir las tareas que se harán correctamente para determinar el tiempo para cada una de estas.
2024-06-19 | 7 | Financiamiento | Organizacional | Causa: Insuficiente financiamiento para el proyecto. Efecto: Limitaciones en la ejecución, retrasos, reducción de la calidad y posibilidad de suspensión del proyecto. Provocadores: Cambios en los presupuestos, falta de financiación externa y sobrestimación de los recursos financieros disponibles. | Impacta a la hora de escoger los recursos a utilizar, podria llevar a afectar la calidad del proyecto como tal | El financiamiento insuficiente o mal gestionado puede llevar a problemas en la ejecución del proyecto. Es necesario contar con un plan de financiamiento sólido y una gestión eficiente de los recursos económicos. | Baja | 1 | Medio | 2 | MEDIA (2) | Especialista en Marketing | NA | Mitigar | Realizar un análisis exhaustivo de los costos y los ingresos proyectados del proyecto, estableciendo un presupuesto realista que refleje las necesidades financieras y los objetivos del proyecto.
2024-06-20 | 8 | Cliente | Externo | Causa: Falta de claridad en los requisitos o expectativas del cliente. Efecto: Desalineación con las expectativas del cliente, insatisfacción, retrabajos y posibles conflictos. Provocadores: Comunicación deficiente, cambios constantes en los requisitos o falta de participación del cliente. | Impacta en el posible rechazo del cliente hacia el acabado del proyecto | La satisfacción del cliente es clave para el éxito del proyecto. Es importante establecer una comunicación clara, cumplir con sus requisitos y mantener una buena relación de trabajo. | Baja | 1 | Medio | 2 | MEDIA (2) | Jefe de Proyecto | NA | Mitigar | Establecer una comunicación asertiva y clara con el cliente, ademas de dejar claro al cliente los plazos, el alcance y los requisitos del proyecto
2024-06-21 | 9 | Mal aseguramiento de la calidad | Tecnico | Causa: Insuficiente aseguramiento de la calidad durante el proyecto. Efecto: Defectos en el producto, insatisfacción del cliente, costos adicionales y daño a la reputación. Provocadores: Falta de recursos, plazos ajustados y falta de supervisión del proceso de calidad. | Impacta en la deficiencias de los softwares y hardwares, por lo que puede ser una experiencia negativa para los usuarios | El mal aseguramiento de la calidad se refiere a la falta de medidas y procesos adecuados para garantizar la calidad de un proyecto. Puede incluir la ausencia de pruebas exhaustivas, falta de estándares de calidad, falta de seguimiento de los procesos y falta de control de calidad. | Baja | 1 | Medio | 2 | MEDIA (2) | QA | NA | Mitigar | Implementar un documento de plan de calidad para garantizar que todos los productos y servicios cumplan con los estándares requeridos.
2024-06-22 | 10 | Incapacidad del personal | Organizacional | Causa: Incapacidad del personal para cumplir con los requerimientos del proyecto. Efecto: Baja calidad de trabajo, retrasos, insatisfacción del cliente y pérdida de oportunidades. Provocadores: Contratación inadecuada, falta de capacitación, alta rotación de personal y cambios en los requerimientos del proyecto. | Impacta en la eficiencia y productividad a la hora de realizar el proyecto | La incapacidad del personal se refiere a la falta de habilidades, conocimientos o recursos necesarios por parte del equipo de trabajo para llevar a cabo el proyecto de manera efectiva. Puede incluir la falta de experiencia, la falta de capacitación adecuada o la falta de personal suficiente para cumplir con las demandas del proyecto. | Baja | 1 | Medio | 2 | MEDIA (2) | Recursos Humanos | NA | Evitar | Capacitar al personal para que rindan de buena manera, ademas establecer un integrante por cada zona de trabajo que sea el ayudante para el personal
2024-06-23 | 11 | Software y Hardware ineficientes para el desarrollo del proyecto | Tecnico | Causa: Utilización de software y hardware ineficientes o obsoletos para el desarrollo del proyecto. Efecto: Rendimiento deficiente, errores, retrasos y limitaciones en la escalabilidad. Provocadores: Falta de actualización, presupuesto limitado y falta de compatibilidad entre componentes. | Impacta en la utilizacion de los servicios | Falta de rendimiento, capacidad o compatibilidad de las herramientas tecnológicas utilizadas en el desarrollo del proyecto. Puede incluir la falta de funcionalidades necesarias, baja velocidad de procesamiento, incompatibilidad con otros sistemas o limitaciones de capacidad. | Baja | 1 | Alto | 3 | MEDIA (3) | QA | NA | Mitigar | Antes de seleccionar el software y hardware para el proyecto, realizar una evaluación detallada de los requisitos técnicos y funcionales. Esto ayudará a identificar las necesidades específicas y garantizar la compatibilidad y eficiencia del software y hardware seleccionados.
2024-06-24 | 12 | Negligencia laboral | Organizacional | Causa: Negligencia laboral debido a falta de atención o compromiso del personal. Efecto: Calidad deficiente, errores, retrasos, daño a la reputación y posibles consecuencias legales. Provocadores: Falta de supervisión, motivación, capacitación, estándares claros y consecuencias por negligencia. | Impacta en la calidad de los resultados obtenidos, ya que este riesgo provocara poco esfuerzo en la ejecucion de los objetivos | Falta de atención, cuidado o cumplimiento de las responsabilidades laborales por parte de los empleados. Puede incluir el incumplimiento de los plazos, la falta de precisión en el trabajo, el incumplimiento de los estándares de calidad o la falta de compromiso con las tareas asignadas. | Baja | 1 | Alto | 3 | MEDIA (3) | Recursos Humanos | NA | Evitar | Definir y comunicar claramente las políticas y procedimientos laborales, incluyendo expectativas de desempeño, responsabilidades y conducta profesional. Esto ayuda a establecer estándares claros y minimizar la posibilidad de negligencia laboral.
2024-06-25 | 13 | Patentes | Externo | Causa: Infracción de patentes por falta de investigación o conocimiento. Efecto: Daño a la reputación y restricciones en la comercialización. Provocadores: Falta de búsqueda de patentes, evaluación de la patentabilidad y asesoramiento legal. | Impacta en la limitacion al usar algunas tecnologias, lo que podria tener un cambio en la calidad del proyecto al utilizar otros sitemas | Derechos exclusivos otorgados por un gobierno a un inventor o titular de una invención para proteger su creación. Las patentes permiten al titular tener el control sobre la fabricación, venta o uso de la invención durante un período de tiempo determinado. | Baja | 1 | Medio | 2 | MEDIA (3) | Especialista en Marketing | NA | Aceptar | Antes de iniciar el desarrollo del proyecto, realizar una búsqueda detallada de antecedentes para identificar cualquier patente existente o derechos de propiedad intelectual relacionados con la tecnología o el producto que se pretende desarrollar.
2024-06-26 | 14 | Mercado | Externo | Causa: Cambios inesperados en el mercado. Efecto: Pérdida de cuota de mercado y disminución de la rentabilidad. Provocadores: Cambios en la demanda del consumidor, competencia intensificada o condiciones económicas desfavorables | Impacta en el financiamiento del proyecto, debido al contante cambio del mercado | Entorno económico y comercial en el cual se desenvuelve un proyecto o negocio. Incluye a los competidores, clientes, demanda, tendencias y factores externos que pueden influir en el éxito o fracaso del proyecto. | Baja | 1 | Bajo | 1 | BAJA (1) | Especialista en Marketing | NA | Aceptar | Buscar la diversificación del mercado objetivo, identificando segmentos de mercado adicionales o explorando nuevos mercados geográficos. Esto ayuda a reducir la dependencia de un solo mercado y a aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento.
2024-06-27 | 15 | Proveedor | Externo | Causa: Incumplimiento o falta de confiabilidad por parte del proveedor. Efecto: Retrasos, baja calidad, aumento de costos y posible insatisfacción del cliente. Provocadores: Cambios en el proveedor, falta de comunicación y falta de evaluación del desempeño del proveedor. | Afecta a la hora del resultado final del proyecto, ya que el proveedor nos entregara los productos a utilizar, por lo que podrian ser de muy buena o no tan buena calidad | Los proveedores desempeñan un papel crucial en el desarrollo y ejecución de un proyecto. garantizar el suministro oportuno y adecuado de los recursos necesarios, así como la calidad de los productos o servicios recibidos. | Baja | 1 | Bajo | 1 | BAJA (1) | Especialista en Marketing | NA | Aceptar | Realizar una evaluación exhaustiva de los proveedores potenciales antes de establecer una relación comercial. Esto implica revisar su historial, capacidad, calidad de productos o servicios, referencias y cumplimiento de normas y regulaciones.