## Hoja1
Actividad | Fase 1 |  |  |  |  | Fase 2 | [10 empty] | Fase 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Definición de alcance | x
Toma de requerimientos |  | x
Estudio de Viabilidad técnica |  |  | x
análisis de riesgo |  |  |  | x
Aprobación del Proyecto |  |  |  |  | x
Diseño de la interfaz de usuario Mobile | [5 empty] | x
Diseño de la Base de Datos | [7 empty] | x
Desarrollo del Módulo de Reportes POWER BI | [7 empty] | x
Desarrollo del Geolocalización en tiempo real | [7 empty] | x
Diseño de la interfaz de usuario web | [10 empty] | x
Desarrollo del modulo de creacion de conductor | [12 empty] | x
Desarrollo del modulo de creacion de chofer | [13 empty] | x
Desarrollo del modulo de viajes historicos | [14 empty] | x
Pruebas Unitarias | [15 empty] | x
Despliegue del sistema | [16 empty] | x
Cierre de proyecto | [17 empty] | x